## Hoja1
FASE DE INICIACIÓN
PROJECT CHARTER
Project Title | NumSolver- Plataforma de Aprendizaje y Evaluación de Numéricos |  |  |  | Project Manager |  | Juan David Carabali Velasco
Project Start Date | Marzo 13, 2025 | Project End Date | Junio 31, 2025 |  | Project Sponsor |  | Institución Universitaria Antonio José Camacho
Business Need /Necesidad del Negocio
👉 Muchos estudiantes tienen dificultades con métodos numéricos, por lo que se necesita una plataforma que facilite el aprendizaje mediante explicaciones paso a paso, evaluación automática y foros de discusión. 👉 Por otro lado, los profesores requieren una herramienta que les permita generar ejercicios y evaluar automáticamente el desempeño de los estudiantes sin necesidad de corregir manualmente para optimizaría su tiempo. 👉 Este proyecto busca desarrollar una plataforma web y/o aplicación móvil que brinde a los estudiantes un espacio interactivo donde puedan resolver ejercicios con explicaciones paso a paso, gráficos dinámicos que garantizara una retroalimentación inmediata.
Project Scope/ Alcance del Proyecto |  |  |  | Deliverables/ Entregas
Dirigido a todas las personas involucradas en el ámbito educativo, incluyendo estudiantes, profesores, investigadores y desarrolladores de software educativo, proporcionando una herramienta esencial para la comprensión y aplicación de métodos numéricos. |  |  |  | 👉 - Plataforma web/app funcional. 👉 - Módulo/ Espacio de ejercicios con explicaciones paso a paso. 👉 - Sistema de evaluación automática para profesores. 👉 - Foro de discusión para estudiantes.
Risks and Issues/ Riesgos y problemas |  |  |  | Assumptions/Dependecies
El desarrollo de la aplicación puede verse sometido a dificultades como la complejidad de los métodos numéricos, dificultad en la usabilidad, problemas de compatibilidad, tiempo y recursos limitados. Al mismo tiempo, se pueden dar errores en los algoritmos, dificultad en la validación de resultados y baja adopción por parte de los estudiantes. |  |  |  | Herramienta digital para estudiantes de las Institución Universitaria Antonio Jose Camacho, facilitando el aprendizaje de métodos numéricos con una interfaz intuitiva.
Financials
Presupuesto para completar este proyecto $250,000,000
Milestones Schedule / Cronograma de Hitos
Milestone / Hito |  |  |  | Target Completion Date/ Fecha prevista de finalización |  |  | Actual Date
- Análisis y Requisitos - Diseño del Sistema - Desarrollo del Prototipo - Pruebas y Evaluación - Lanzamiento de la Plataforma |  |  |  | 15 Marzo 2025 24 Abril 2025 8 Mayo 2025 29 Mayo 2025 19 Junio 2025
Project Team |  |  | Approval/Review Committee / Comité de Aprobación/Revisión
Project Manager | Juan David Carabali (Presidente/Full-Stack) |  | Sponsor |  |  | Institución Universitaria Antonio José Camacho
Project Manager | Sebastian Guerrero (Vice President/ Backend) |  | Business Division Head |  |  | Daniel Andres Pino Gomez
Team Members | *Juan David Carabali Velasco (Presidente/Full-Stack) *Sebastian Guerrero (Vice President/ Backend) *Maria Camila Romero Vasquez (Frontend) *Daniel Grijalba Leon (Tester/Jefe Finanzas) *Fraison Javier Zuñiga Quiñonez (Analista/Documetador) |  | Business Unit Head
|  |  | Finance Manager |  |  | Daniel Grijalba Leon
Integrantes: |  |  | * Juan David Carabali Velasco * Sebastian Guerrero Mosquera *Daniel Grijalba Leon * Maria Camila Romero Vasquez * Fraison Javier Zuñiga Quiñonez